PIANO DI COMUNICAZIONE EX POST e Relazione Finale

progetto “ Il Mozzicone è differente”

A causa delle restrizioni per le misure di prevenzione sanitaria da Covid -19 sono state modificate in itinere alcune delle attività previste nelle modalità  riferentesi ai tempi di realizzazione del progetto e al Piano di Comunicazione.

Interventi e Attività effettuate

Attività Amministrative – Organizzative

11.11.2019 - Avviamento delle procedure amministrative del progetto in collaborazione con Soc. S.E.C. srls , riguardanti i raccoglitori fissi, portatili e di strada/ a parete . - A seguire, sono state predisposte tutte le attività amministrative, di contatto telefonico, e-mail e di ricognizione delle adesioni dei partecipanti al progetto: le associazioni, gli istituti scolastici superiori di II° e stabilite le linee organizzative per il proseguo delle attivita’ riguardanti gli incontri pubblici. - Determinate le funzioni di raccordo e di coordinamento dell’attività organizzativa con l’Ufficio Stampa per la gestione della diffusione esterna sui media, sulle testate giornalistiche e Conferenza stampa. - Predisposizione della stampa di volantini, manifesti, locandine per la divulgazione sul territorio comunale del progetto “Il mozzicone è differente” con il motto sul materiale di “Marino merita rispetto” - Redazione di atti amministrativi - Modulistica

Informazione – Comunicazione – Divulgazione

Su tutto il materiale tecnico e di comunicazione prodotto nell’ambito del progetto, è stato impresso il logo della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio e la dicitura: “ Finanziato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale – Piano d’intervento per l’utilizzo dei fondi trasferiti dalla Regione Lazio annualità 2017-2018” . 7 febbraio 2020 - Conferenza stampa presso la Sala Consiliare di Palazzo Colonna – Sede Comunale - diffusione in streaming – sito web istituzionale – testate on line – Facebook – App. Municipium. Apertura dei lavori con la presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, dei giornalisti, delle Associazioni culturali, sportive e di Categoria, i rappresentanti degli istituti scolastici Presentazione ufficiale delle attività previste nel progetto –illustrazione dell’argomento con distribuzione di volantini , raccoglitori portatili e materiale relativo alla normativa ambientale vigente; Presentazione del Protocollo di Intesa e discussione – Adesione dei partecipanti e sottoscrizione Nomina del referente del gruppo di lavoro identificato nel sig. Antonio Calcagni, presidente del Comitato di Quartiere del Parco Lupini di s. Maria delle Mole, il quale è stato il portavoce e il raccordo con gli altri partecipanti alle attività di informazione e di sensibilizzazione sul territorio per l’intera durata del progetto.

Fase Operativa

23 giugno 2020 Installazione n. 11 raccoglitori fissi tipo Smokyto di color verde, in collaborazione con la Soc. Multiservizi dei Castelli di Marino, nei principali parchi pubblici e luoghi di aggregazione, come da Piano di Comunicazione , come segue: n. 1 Stazione F.S. Marino / n. 1 Stazione F.S. S. M. d. Mole/ n. 1 Parco Falcone/n. 1 Parco Lupini/n. 1 Piazza Sciotti/ n. 1 Parco Kennedy/n. 1 Parco della Pace/n. 1 Parco Molette/n. 1 Parco Cave di Peperino/ n. 1 Parco Villa Desideri/ n. 1 Parco Borgo Garibaldi 3 dicembre 2020 Installazione n. 31 Raccoglitori a parete Tipo Street –Colore Nero - acquistati dall’Amministrazione comunale per l’importo complessivo di € 3.106,00, nei siti di maggior affluenza urbana, come segue: Marino Centro n. 12 n. 1 n. 1 via M. Colonna – zona mercato/ n. 1 piazzale degli Eroi/ n. 1 via XXIV maggio – ospedale/ n. 1 c. so V. Colonna – fermata autobus - di fronte a biblioteca comunale/ n. 1 c.so V. Colonna/ piazzale Mario Mercuri (ex ple s. Rocco)/ n. 2 piazza Matteotti – fermata autobus /n. 1 corso Trieste/ n. 1 Ufficio Postale/ n. 1 via M. D’Azeglio/ n. 1 borgo Garibaldi/ n. 1 via Cave di Peperino/ Piazza S. Barnaba S. Maria delle Mole n. 6 1 fermata autobus- incrocio via Appia / n. 1 via della Repubblica/ n. 1 piazza della Repubblica – fermata autobus/ n. 1 via Manzoni - angolo via Prati/ n. 1 via S. Pellico/ n. 1 Ufficio Postale Cava dei selci n. 3 n. 1 n. 1fermata autobus – incrocio via Appia nuova/ n. 1 via Calatafimi – zona commerciale /n. 1 di fronte Parco della Pace Frattocchie n. 6 n. 2 fermata autobus via Appia nuova – Direz. Albano e direz Roma/ n. 1 via appia – zona tabaccaio/banca/ n. 1 via Nettunense vecchia davanti a centro anziani/ n. 1 Ufficio Postale/ n. 1 via Nettunense nuova– fermata autobus Castelluccia n. 2 n. 2 fermata autobus : Direz Roma – Direz Albano Due Santi n. 2 n. 2 fermata autobus : Direz. Roma – Direz. Albano Distribuzione n. 1300 raccoglitori portatili – Colori blu - rosso - nero – in previsione erano n° 1000 - unitamente a materiale informativo di locandine e volantini presso tutte le attività commerciali del territorio comunale, da parte di personale incaricato, e sottoscritte le adesioni a “ anch’io partecipo al progetto” di “Marino merita rispetto”, del Bando “Il Mozzicone è differente” Istituzioni scolastiche A seguito di reiterati rinvii rispetto al calendario degli incontri concordati, è stata possibile la loro adesione, con l’accoglimento del materiale informativo e dei posaceneri portatili. Il Gruppo di Lavoro Il Gruppo di Lavoro, nonostante le evidenti difficoltà socio- sanitarie, ha svolto attività di informazione e di sensibilizzazione sul territorio e affrontate e discusse le problematiche ambientali relative all’argomento.

Interventi e Attività realizzate sono riassunti nella Tabella che segue:

| Data | Tipologia di Interventi/Attività | Modalità e Luoghi |
| --- | --- | --- |
| 11.11.2019 | Procedimento amministrativo | Avvio ufficiale delle attività amministrative con Soc. S.E.C. Srls |
| 7 febbraio 2020 | Conferenza stampa presso la Sala Consiliare di Palazzo Colonna Presentazione del Protocollo di Intesa Nomina del referente del Gruppo di Lavoro Consegna posacenere tascabile e materiale informativo Creazione pagina web Diffusione del progetto” Il Mozzicone è differente” | n. 35 adesioni in rappresentanza di Associazioni culturali, Settore Sociale, Sportive, Università Terza Età, Artigiani e Commercianti, Comitati di Quartiere, Giornalisti Sig. Antonio Calcagni – Presidente Comitato di Quartiere S. Maria delle Mole Su sito www.comune.marino.rm.it Testate giornalistiche on line |
| 11 giugno 2020 | Festivita’ Patrono S. Barnaba – Marino | Presentazione ufficiale del prototipo raccoglitore fisso Tipo Smokyto in Piazza S. Barnaba – Marino con rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e Soc. Multiservizi dei Castelli di Marino Distribuzione di raccoglitori portatili/ materiale informativo del progetto. |
| 23 giugno 2020 | Installazione n. 11 Raccoglitori da terra – Color verde – tipo Smokyto | Posizionamento da Soc. Multiservizi dei Castelli di Marino nei seguenti luoghi: n. 1 Stazione F.S. Marino / n. 1 Stazione F.S. S. M. d. Mole/ n. 1 Parco Falcone/ n. 1 Parco Lupini/ n. 1 Piazza Sciotti/ n. 1 Parco Kennedy/ n. 1 Parco della Pace/ n. 1 Parco Molette/ n. 1 Parco Cave di Peperino/ n. 1 Parco Villa Desideri/ n. 1 Giardino Borgo Garibaldi |
| 26-27-29-30 giugno 2020 | Distribuzione locandine, materiale informativo e posaceneri portatili anche ai Clienti | N° 149 Adesioni a “Anch’io partecipo al progetto” “ Il Mozzicone è differente” con firme e e-mail di Commercianti e Artigiani del territorio comunale |
| 10/ 11 ottobre 2020 | - Allestimento stand con n. 2 addetti alla illustrazione del progetto - Distribuzione materiale di comunicazione - Distribuzione raccoglitori portatili | Festa dello Sport - Cava dei Selci N° 75 Adesioni a “Anch’io partecipo al progetto” “ Il Mozzicone è differente” con firme e e-mail dei Cittadini e Gruppi sportivi |
| novembre 2020 | Distribuzione locandine Materiale informativo Posaceneri portatili | Liceo Artistico “M. Amari” Marino C. Formaz. Prof.le Formalba - Marino CRFP Alberghiero - Marino |
| Dicembre 2020 | Installazione n. 31 Raccoglitori a parete Tipo Street –Colore Nero | Marino Centro n. 12 S. Maria delle Mole n. 6 Cava dei selci n. 3 Frattocchie n. 6 Castelluccia n. 2 Due Santi n. 2 |
| Gennaio 2021 Realizzazione di un fascicolo riassuntivo delle attività, dei protagonisti e dei risultati conseguiti. Febbraio 2021 Rendiconto testuale e fotografico sui siti internet dell’Ente; Pubblicazione di testimonianze positive sull’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo |  | Sito web istituzionale |

Fase Finale - RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

E’ stata intensa la partecipazione attiva  della cittadinanza, e in modo particolare di: comitati di quartiere, associazioni culturali e sportive, terzo settore, singoli cittadini che hanno sostenuto e affrontato l’argomento con  grande disponibilita’ e motivazione sui temi dell’impatto ambientale e del degrado causato dagli scarti del fumo.

Emerge chiaramente dalle risultanze delle attività di comunicazione  e divulgazione  rivolta ai cittadini, come il coinvolgimento dell’intera comunità locale, con la  istituzione, con i suoi operatori sociali, la sua opinione pubblica, sia riuscita, nonostante le evidenti difficoltà socio-sanitarie, a  sostenere il progetto in una logica integrata e  solidale che ha restituito anche all’Amministrazione Comunale la soddisfazione per il  raggiungimento al meglio degli obiettivi prefissati.

E’ evidente lo scostamento di corrispondenza tra azioni programmate e azioni realizzate, soprattutto in riferimento al calendario previsto per gli incontri pubblici , ma questa differenziazione delle attività e  riorganizzazione in itinere non ha offuscato il valore dell’iniziativa anzi, ha apportato un maggior approfondimento  e interesse specifico alla cittadinanza che è stata avvicinata e informata in modalità più mirata e totalmente.

Un elemento di  forte interesse alla condivisione e sensibilizzazione del problema è stata anche la testimonianza di valore dei contenuti ricevuti attraverso la pubblicazione dell’ articolo redatto dal Prof. Brancato di S. Maria delle Mole  riguardante le sanzioni agli ..sporcaccioni! Nel ritenere molto puntuale la sua testimonianza…”quindi si ritiene che la diffusione di una esauriente ed oggettiva  informazione possa decisamente contribuire ad indurre gli ignari trasgressori a prendere coscienza della validità dell’adozione immediata di un comportamento più attento e responsabile” questa Amministrazione è certa di aver instillato gocce di sensibilità ambientale alla cittadinanza ,  un rafforzato comune senso civico  per la difesa e la cura del decoro urbano della città.

Si allega: documentazione fotografica di posizionamento n. 31 raccoglitori a parete

Sono stati effettuati gli interventi  sulla raccolta periodica del rifiuto per n. 11 raccoglitori fissi distribuiti sul territorio, per il periodo maggio-dicembre 2020, come segue:

Si attendono dai comitati di quartiere, dalle associazioni sportive, culturali , dalle istituzioni scolastiche, da tutta la cittadinanza riflessioni e valutazioni sull’argomento , in particolare  sui temi riguardanti l’impatto ambientale e il degrado causato dagli scarti del fumo , con invito a produrre proposte e iniziative per best practices per il proseguo del progetto